## Plan3
RESUMO DE ORÇAMENTO
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Obra:
Rodovia: |  |  | PREÇOS :
Trecho:
Locais:
Extensão:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
Importa o presente Orçamento em:
Local e Data: |  |  |  | Assinatura do Responsável

## orçamento
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
Rodovia: | MT 373 |  | PREÇOS : | SINFRA 01/11/2013
Trecho: | ENTR. (BR163/364) A POXOREO |  | BDI: | 26.7%
|  |  | COORDENADAS S = 15 57' 52,9" | Latitude: 15°59'07.2"S
Locais: | CORREGO SÃO BENTO |  |  | Longitude: 54°39'27.2"O
Extensão: | 24,0 M LARGURA 4,50m
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
2 S 00 000 10 | Instalação de canteiro e acampamento | VB | 1 | 4000 | 4000 |  | 24 | 0.9
[7 empty] | 4.5 | 24
| REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 24 METROS | [5 empty] | 108 | 21.6
6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 108,00 | 253,71 | 27400.68 |  |  | 43.2
6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 43.2 | 261.77 | 11308.464
6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 48 | 252.28 | 12109.44
6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 34 | 283.16 | 9627.44
6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 0 | 247.1 | 0
6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 8 | 291.23 | 2329.84
6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 8 | 308.52 | 2468.16
6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 8.5 | 96.86 | 823.31
5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4700 | 0.51 | 2397
|  |  | TOTAL |  | 72464.334
Local e Data: | Juscimeira-MT., 17 de Fevereiro de 2016 |  | Assinatura do Responável

## cronograma
OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO SÃO BENTO
LOCAL: MT 373
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | TOTAL | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalação de canteiro e acampamento | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 24 METROS
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | 27400.68 | 27400.68 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 27400.68 | 37.8126
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | 11308.464 | 11308.464 | 100% | 0 | 0% | - | 1 | - | - | 11308.464 | 15.6056
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | 12109.44 | 12109.44 | 100% | 0 | 0% | - | 2 | - | - | 12109.44 | 16.7109
Substituição de viga em Ponte de Madeira | 9627.44 | 9627.44 | 100% | 4813.72 | 50% | - | 3 | - | - | 14441.16 | 19.9286
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | 0 | 0 | 100% | 0 | 50% | - | 4 | - | - | 0 | 0
Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | 2329.84 | 2329.84 | 100% | 1164.92 | 50% | - | 6 | - | - | 3494.76 | 4.8227
Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | 2468.16 | 2468.16 | 100% | 1234.08 | 50% | - | 7 | - | - | 3702.24 | 5.1091
Substituiçao de trava do rodeiro | 823.31 | 823.31 | 100%
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | 2397 | 2397 | 100%
VALOR TOTAL | 72464.334 | 72464.334 | 100 | 7212.72 | 9.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72464.334 | 99.9895
VALOR ACUMULADO |  | 72464.334 | 100 | 72464.334 | 100 | 72464.334 | 100 | 72462.364 | 99.9973 | 72464.334 | 99.9895