## Plan3
RESUMO DE ORÇAMENTO
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Obra:
Rodovia: |  |  | PREÇOS :
Trecho:
Locais:
Extensão:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
Importa o presente Orçamento em:
Local e Data: |  |  |  | Assinatura do Responsável

## orçamento
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
Rodovia: | MT 373 |  | PREÇOS : | SINFRA 01/11/2013
Trecho: | ENTR. (BR163/364) A POXOREO |  | BDI: | 26.7%
|  |  | COORDENADAS S = 15 57' 52,9" | Latitude: 16°00'35.3"S
Locais: | CORREGO PIÇARRÃO |  |  | Longitude: 54°42'02.8"O
Extensão: | 16,0 M LARGURA 4,50m
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
2 S 00 000 10 | Instalação de canteiro e acampamento | VB | 1 | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 16 METROS
6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 72 | 253,71 | 18267.12
6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 28.8 | 261.77 | 7538.976
6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 0 | 252.28 | 0
6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 6 | 283.16 | 1698.96
6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 0 | 247.1 | 0
6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 0 | 291.23 | 0
6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 4 | 308.52 | 1234.08
6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 6 | 96.86 | 581.16
5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4500 | 0.51 | 2295
|  |  | TOTAL |  | 35615.296
Local e Data: | Juscimeira-MT., 12 de Junho de 2017 |  | Assinatura do Responável

## cronograma
OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO PIÇARRÃO
LOCAL: MT 373
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | TOTAL | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalação de canteiro e acampamento | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 16 METROS
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | 18267.12 | 18267.12 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 18267.12 | 51.2901
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | 7538.976 | 7538.976 | 100% | 0 | 0% | - | 1 | - | - | 7538.976 | 21.1678
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | - | 2 | - | - | 0 | 0
Substituição de viga em Ponte de Madeira | 1698.96 | 1698.96 | 100% | 0 | 0% | - | 3 | - | - | 1698.96 | 4.7703
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | - | 4 | - | - | 0 | 0
Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | - | 6 | - | - | 0 | 0
Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | 1234.08 | 1234.08 | 100% | 0 | 0% | - | 7 | - | - | 1234.08 | 3.465
Substituiçao de trava do rodeiro | 581.16 | 581.16 | 100%
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | 2295 | 2295 | 100%
VALOR TOTAL | 35615.296 | 35615.296 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35615.296 | 80.6932
VALOR ACUMULADO |  | 35615.296 | 100 | 35615.296 | 100 | 35615.296 | 100 | 35613.326 | 99.9945 | 35615.296 | 80.6932
[8 empty] | 300000 |  | 13053.3
[8 empty] | 30000 |  | 6526.65