## Plan3
RESUMO DE ORÇAMENTO
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Obra:
Rodovia: |  |  | PREÇOS :
Trecho:
Locais:
Extensão:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
Importa o presente Orçamento em:
Local e Data: |  |  |  | Assinatura do Responsável

## orçamento
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
Rodovia: | MT 469 |  | PREÇOS : | SINFRA 01/11/2013
Trecho: | ENTR. (BR163/364) AO RIO TUGORE |  | BDI: | 26.7%
|  |  | COORDENADAS S = 15 57' 52,9" | Latitude: 16°16'15.79"S
Locais: | RIO TUGORE |  |  | Longitude: 54°54'4.19"O
Extensão: | 36,0 M LARGURA 4,50m
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
2 S 00 000 10 | Instalação de canteiro e acampamento | VB | 1 | 4000 | 4000
| REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 36 METROS | [5 empty] | 55253.1
6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 162,00 | 253,71 | 41101.02 |  | 50419.82
6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 64.8 | 261.77 | 16962.696 |  | 35615.3
6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 42 | 252.28 | 10595.76 |  | 72464.33
6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 18 | 283.16 | 5096.88 |  | 99300.72
6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 12 | 247.1 | 2965.2 |  | 313053.27
6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 40 | 291.23 | 11649.2
6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 10 | 308.52 | 3085.2
6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 16 | 96.86 | 1549.76
5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4500 | 0.51 | 2295
13053.27
6526.635
|  |  | TOTAL |  | 99300.716
Local e Data: | Juscimeira-MT., 12 de Junho de 2017 |  | Assinatura do Responável

## cronograma
OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TUGORE
LOCAL: MT 469
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | TOTAL | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalação de canteiro e acampamento | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 36 METROS
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | 41101.02 | 41101.02 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 41101.02 | 41.3905
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | 16962.696 | 16962.696 | 100% | 0 | 0% | - | 1 | - | - | 16962.696 | 17.0821
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | 10595.76 | 10595.76 | 100% | 0 | 0% | - | 2 | - | - | 10595.76 | 10.6704
Substituição de viga em Ponte de Madeira | 5096.88 | 5096.88 | 100% | 2548.44 | 50% | - | 3 | - | - | 7645.32 | 7.6992
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | 2965.2 | 2965.2 | 100% | 1482.6 | 50% | - | 4 | - | - | 4447.8 | 4.4791
Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | 11649.2 | 11649.2 | 100% | 5824.6 | 50% | - | 6 | - | - | 17473.8 | 17.5969
Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | 3085.2 | 3085.2 | 100% | 1542.6 | 50% | - | 7 | - | - | 4627.8 | 4.6604
Substituiçao de trava do rodeiro | 1549.76 | 1549.76 | 100%
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | 2295 | 2295 | 100%
VALOR TOTAL | 99300.716 | 99300.716 | 100 | 11398.24 | 11.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99300.716 | 103.5785
VALOR ACUMULADO |  | 99300.716 | 100 | 99300.716 | 100 | 99300.716 | 100 | 99298.746 | 99.998 | 99300.716 | 103.5785

## Plan11
20000
6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 162,00 | 253,71 | 41101.02 | 6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 108,00 | 253,71 | 27400.68 | 6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 72 | 253,71 | 18267.12 | 6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 72 | 253,71 | 18267.12 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 76,50 | 253,71 | 19408.815 | 124444.755
6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 64.8 | 261.77 | 16962.696 | 6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 43.2 | 261.77 | 11308.464 | 6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 28.8 | 261.77 | 7538.976 | 6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 28.8 | 261.77 | 7538.976 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 30.6 | 261.77 | 8010.162 | 51359.274
6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 42 | 252.28 | 10595.76 | 6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 48 | 252.28 | 12109.44 | 6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 0 | 252.28 | 0 | 6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 12 | 252.28 | 3027.36 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 34 | 252.28 | 8577.52 | 34310.08
6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 18 | 283.16 | 5096.88 | 6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 34 | 283.16 | 9627.44 | 6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 6 | 283.16 | 1698.96 | 6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 12 | 283.16 | 3397.92 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 9 | 283.16 | 2548.44 | 22369.64
6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 12 | 247.1 | 2965.2 | 6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 0 | 247.1 | 0 | 6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 0 | 247.1 | 0 | 6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 15 | 247.1 | 3706.5 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9 | 8895.6
6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 40 | 291.23 | 11649.2 | 6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 8 | 291.23 | 2329.84 | 6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 0 | 291.23 | 0 | 6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 18 | 291.23 | 5242.14 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 18 | 291.23 | 5242.14 | 24463.32
6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 10 | 308.52 | 3085.2 | 6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 8 | 308.52 | 2468.16 | 6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 4 | 308.52 | 1234.08 | 6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 7 | 308.52 | 2159.64 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 12 | 308.52 | 3702.24 | 12649.32
6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 16 | 96.86 | 1549.76 | 6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 8.5 | 96.86 | 823.31 | 6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 6 | 96.86 | 581.16 | 6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 6 | 96.86 | 581.16 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 8 | 96.86 | 774.88 | 4310.27
5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4500 | 0.51 | 2295 | 5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4700 | 0.51 | 2397 | 5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4500 | 0.51 | 2295 | 5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 4900 | 0.51 | 2499 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 1500 | 0.51 | 765 | 10251
0
313053.259