## Plan3
RESUMO DE ORÇAMENTO
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Obra:
Rodovia: |  |  | PREÇOS :
Trecho:
Locais:
Extensão:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
Importa o presente Orçamento em:
Local e Data: |  |  |  | Assinatura do Responsável

## orçamento
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |  | RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
Rodovia: | MT 373 |  | PREÇOS : | SINFRA 01/11/2013
Trecho: | ENTR. (BR163/364) A POXOREO |  | BDI: | 26.7%
|  |  | COORDENADAS S = 15 57' 52,9" | LAT.- 15°59'51.97"S
Locais: | CORREGO MARMELADA |  |  | LONG = : 54°40'46.37"O
Extensão: | 17,0 M LARGURA 4,50m
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | TOTAIS PARCIAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
2 S 00 000 10 | Instalação de canteiro e acampamento | VB | 1 | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 17 METROS
6S 04 810 06 | Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | m2 | 76,50 | 253,71 | 19408.815
6S 04 810 07 | Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | m2 | 30.6 | 261.77 | 8010.162
6S 04 810 11 | Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | m | 34 | 252.28 | 8577.52
6S 04 810 05 | Substituição de viga em Ponte de Madeira | m | 9 | 283.16 | 2548.44
6S 04 810 02 | Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | m | 9 | 247.1 | 2223.9
6S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | m | 18 | 291.23 | 5242.14
6S 03 830 01 | Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | m2 | 12 | 308.52 | 3702.24
6S 04 810 09 | Substituiçao de trava do rodeiro | m | 8 | 96.86 | 774.88
5S 09 001 90 | Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | t.km | 1500 | 0.51 | 765
|  |  | TOTAL |  | 55253.097
Local e Data: | Juscimeira-MT., 12 de Junho de 2017 |  | Assinatura do Responável

## cronograma
OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO MARMELADA
LOCAL: MT 373
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | TOTAL | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
Instalação de canteiro e acampamento | 4000 | 4000
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 17 METROS
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira | 19408.815 | 19408.815 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 19408.815 | 37.8686
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira | 8010.162 | 8010.162 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 8010.162 | 15.6286
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira | 8577.52 | 8577.52 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 8577.52 | 16.7356
Substituição de viga em Ponte de Madeira | 2548.44 | 2548.44 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 2548.44 | 4.9723
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira | 2223.9 | 2223.9 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 2223.9 | 4.3391
Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira | 5242.14 | 5242.14 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 5242.14 | 10.2279
Alas e testas do Caixão de Aterrro para Ponte de Madeira | 3702.24 | 3702.24 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | - | 3702.24 | 7.2234
Substituiçao de trava do rodeiro | 774.88 | 774.88 | 100% | 0 | 0% | - | 0 | - | - | 774.88 | 1.5119
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada | 765 | 765 | 100%
| 0 | 0 | 100%
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO | 55253.097 | 51253.097 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51253.097 | 98.5074
|  | 51253.097 | 100 | 51253.097 | 100 | 51253.097 | 100 | 51251.127 | 99.9962 | 51253.097 | 98.5074